2025年“世界水日”“中国水周”

活动方案

为认真学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记关于治水重要论述精神，积极落实水利部总体安排部署，扎实做好2025年“世界水日”“中国水周”活动，进一步凝聚全社会治水兴水力量，深入推动资源节约型、环境友好型社会建设，特制定2025年“世界水日”“中国水周”活动方案。

一、活动主题

- 2025年3月22日是第三十三届“世界水日”，联合国确定今年“世界水日”主题为“Glacier Preservation”（冰川保护）。3月22—28日是第三十八届“中国水周”，水利部确定今年“中国水周”主题为“推动水利高质量发展，保障我国水安全”。

二、活动时间

2025年3月22日——3月28日。

三、活动内容

（一）现场活动（3月22日当天）

3月22日，“世界水日”“中国水周”现场活动在甘孜州泸定县磨西镇举行。此次活动由四川省水利厅、甘孜州人民政府主办，甘孜州水利局、海螺沟管委会承办，中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所协办。活动期间，各市（州）水利（水务）局、厅直属单位自行开展相关活动，共同营造良好氛围。

1.拟邀请省领导、联合国教科文组织代表出席在甘孜州泸定县磨西镇的现场活动。水利厅主要领导及分管领导、省级相关部门代表、甘孜州委、甘孜州人民政府领导、甘孜州相关部门、中省媒体、社会群众参加现场活动。（责任单位：厅办公室、法规处、信息中心；甘孜州人民政府办公室、甘孜州水利局、海螺沟管委会）

- 2.在甘孜州泸定县磨西镇举行“冰川保护”徒步活动，并结合“世界水日”“中国水周”主题组织现场文艺节目表演。（责任单位：法规处、甘孜州水利局、海螺沟管委会）

- 3.邀请中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所专家，现场科普冰川保护知识。（责任单位：中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所、法规处、海螺沟管委会）

- （二）媒体宣传（3月22日—28日）

1.“中国水周”期间，结合“推动水利高质量发展，保障我国水安全”宣传主题，在《中国水利报》发表水利厅厅长署名文章。（责任单位：厅办公室、规计处、水资源处、建设处、运管处、河湖处、防御处、信息中心）

2.“中国水周”期间，制作“四川水利法治宣传”短视频。将法治宣传短视频纳入司法厅“法治四川行”宣传平台“一月一主题”活动，在四川文明网、四川广播电视台、成都公交地铁电视和重要路段LED屏等媒体刊播，提升活动影响力和知晓度。（责任单位：河湖中心、法规处）

- 3.“中国水周”期间，制作“贡嘎冰川生命之源”系列主题视频在四川电视台发布，结合今年活动主题、意义，向全社会宣传海螺沟灾后恢复重建以及水资源保护情况，形成良好舆论氛围。（责任单位：甘孜州水利局、海螺沟管委会）

4.积极争取省委宣传部工作支持，在全省范围内各级广播电视播出机构、网络视听平台和党政机关政务新媒体平台以及天府广场、双子塔、环球中心等地标建筑投放主题视频或“世界水日”“中国水周”主题宣传标语。（责任单位：信息中心、法规处、成都市水务局、海螺沟管委会）

5.3月22日或提前一天，在四川日报重要版面开展“海螺沟焕新归来——海螺沟景区灾后恢复重建全面完成”的整版专题宣传，重点宣传海螺沟灾后恢复重建保护情况，以及海螺沟良好的生态系统和冰川淡水资源。（责任单位：信息中心、甘孜州水利局、海螺沟管委会）

（三）线上互动（3月22日—28日）

1.面向全国网友，采用网上答题的形式开展有奖（奖励海螺沟景区门票）知识问答活动，促进全社会对《水法》等涉水法律法规、四川水利高质量发展以及冰川保护知识的认知和了解，达到深入宣传水法律法规和四川水利高质量发展以及冰川保护等情况。（责任单位：法规处、海螺沟管委会、中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所）

2.在四川观察APP平台投放“冰川保护”开机屏广告。（责任单位：海螺沟管委会）

（四）特色展览及特色活动（3月22日—28日）

1.开展“最美冰川、最美河湖·摄影作品巡展”。收集全省“最美冰川、最美河湖”摄影图片，在海螺沟宣传展出。（责任单位：河湖中心、海螺沟管委会）

- 2.开展最美夕阳红特色宣传活动。水利厅离退处与成都市水务局组织蜀水夕阳红志愿服务者深入单位、社区开展“世界水日”“中国水周”现场活动。（责任单位：离退处、成都市水务局）

（五）水利系统活动（3月22日—28日）

1.开展厅系统内部活动。在厅机关悬挂标语、张贴主题宣传画，在厅机关电子屏幕滚动播放宣传片等。（责任单位：法规处、服务中心）

2.全省各市（州）和厅直属单位按照要求，围绕部、省宣传主题，同时组织开展宣传活动，多城联动。（责任单位：法规处、各市（州）水利（水务）局、厅直属单位）

四、活动报道（3月22日—28日）

（一）3月22日，海螺沟现场活动拟邀请新华社、中央广播电视总台、中国新闻社、新华网、人民网、中国青年报、中国水利报、国际在线、四川日报、四川电视台、四川新闻网、封面新闻等主流媒体参会报道。（责任单位：信息中心、服务中心、海螺沟管委会）

（二）3月22日，力争当日晚上在中央电视台新闻联播和四川电视台四川卫视播报全省2025年“世界水日”“中国水周”主题活动及“冰川保护”现场新闻。（责任单位：信息中心、法规处、各市（州）水利（水务）局）

- （三）“中国水周”期间，在四川日报“水润蜀乡”版面围绕“推动水利高质量发展，保障我国水安全”主题进行深度报道。（责任单位：信息中心、法规处）

（四）“中国水周”期间，在川观新闻搭建宣传专题，围绕“冰川保护”主题以及海螺沟灾后重建情况进行系列专题报道。（责任单位：信息中心、甘孜州水利局、海螺沟管委会）

（五）“中国水周”期间，在水利厅、甘孜州水利局、海螺沟管委会的官网、微博、微信公众号、抖音号等组织“世界水日”“中国水周”相关系列宣传报道，进一步营造全社会节水护水亲水爱水的良好氛围。（责任单位：信息中心、甘孜州水利局、海螺沟管委会）

（六）3月22日，结合“冰川保护”和“推动水利高质量发展，保障我国水安全”主题，组织开展行走海螺沟主流媒体集中采访活动，连续推出相关深度报道。（责任单位：信息中心、甘孜州水利局、海螺沟管委会）

- 五、

- 组织保障

- 为加强“世界水日”“中国水周”活动的领导，确保活动圆满顺利举行，达到要求的效果，成立2025年“世界水日”“中国水周”活动相关工作小组。

- 综合协调组：牵头负责活动的整体协调、沟通联络工作，传达上级各项指示精神，确保各部门间信息畅通，活动有序推进。（组长单位：法规处、厅办公室、甘孜州人民政府办公室，成员单位：信息中心、甘孜州水利局、海螺沟管委会）

- 宣传报道组：牵头负责活动的宣传策略，与媒体记者沟通协调报道内容。（组长单位：信息中心、海螺沟管委会，成员单位：厅办公室、法规处、规计处、水资源处、建设处、运管处、河湖处、防御处、河湖中心、甘孜州水利局）

- 文稿资料组：负责起草活动相关的各类文稿，包括但不限于活动方案、署名文章、领导讲话稿、倡议书、主持词和新闻通稿等。对宣传稿件、媒体报道资料进行审核把关，确保内容准确无误、语言规范得体。（组长单位：厅办公室、法规处、甘孜州人民政府办公室，成员单位：规计处、水资源处、建设处、运管处、河湖处、防御处、信息中心，甘孜州水利局、海螺沟管委会）

- 现场活动组：牵头组织现场活动，引导领导进场、组织活动开展、引导媒体记者采访报道、组织现场文艺节目表演、组织 “冰川保护”徒步等现场活动的策划与执行。配合宣传策划组开展行走海螺沟主流媒体集中采访活动。（组长单位：法规处、信息中心、海螺沟管委会，成员单位：厅办公室、甘孜州人民政府办公室、甘孜州水利局、现场参与单位）

- 成都的现场宣传点由成都市水务局牵头，河湖中心、离退处共同组织开展。

- 后勤保障组：牵头负责活动当天的现场服务及保障。海螺沟管委会负责现场海报、宣传标语和座位的布置、休息点的设置，在酒店和现场的医疗保障，维护现场秩序，活动现场的电力保障。（组长单位：海螺沟管委会、甘孜州水利局，成员单位：法规处、财务处、服务中心）

- 市（州）联动组：全省各市（州）同时开展活动，确保多城联动活动取得实效。对本地活动进行报道并及时将活动开展情况相关数据、文字及影像资料报送水利厅。（牵头单位：法规处，成员单位：市（州）水利（水务）局）