## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
中央农业生产和水利救灾资金绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央水利救灾资金
中央主管部门 |  |  | 水利部
地方主管部门 |  |  | 四川省水利厅 |  | 资金使用单位 | 20个市（州）149个县（市、区）及1个省级单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 31200 | 9431 |  | 30.22%
|  |  | 其中：中央补助 | 31200 | 9431 |  | 30.22%
|  |  | 中央补助（扣除最后一笔） | 15100 | 9431 |  | 62.46%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 实施消除防汛安全隐患874次、修复水库（水电站）、堤防（护岸）、涵闸泵站等水毁水利工程设施828处、修复防汛通讯设施350处、修复水文测报设施设备128处、开展水文应急监测预报95次、河道疏浚5.5公里。 |  |  |  | 实施消除防汛安全隐患610次、修复水库（水电站）、堤防（护岸）、涵闸泵站等水毁水利工程设施498处、修复防汛通讯设施210处、修复水文测报设施设备102处、开展水文应急监测预报95次、河道疏浚5.5公里。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 排查消除防洪安全隐患（处） |  | 874 | 610 | 未完成原因：中央在2020年10月底及12月底分别下达金额1亿元、1.61亿元，占总数的84%。此外，因水利救灾资金主要用于防汛减灾应急，无法提前明确项目，通常是在下达资金后地方才能开展工作，且方案设计、招标等方面前期工作耗时较长，加之疫情、冰冻期等影响，故2020年底资金执行率不高。 改进措施：高度重视，明确责任，倒排工期，全力推进项目进度。
|  |  | 水库（水电站）水毁修复数量（处） |  | 335 | 224
|  |  | 堤防（护岸）水毁修复数量（处） |  | 376 | 183
|  |  | 涵闸泵站水毁修复数量（处） |  | 83 | 58
|  |  | 其他水利工程设施水毁修复数量（处） |  | 34 | 33
|  |  | 防汛通讯设施修复（套） |  | 350 | 210
|  |  | 水文测报设施设备修复（套） |  | 128 | 102
|  |  | 河道疏浚（公里） |  | 5.5 | 5.5
|  |  | 水文应急监测预报（次） |  | 95 | 95
|  | 质量指标 | 工程设计施工设计标准 |  | 符合规范 | 100%
|  |  | 工程施工监理 |  | 符合规范 | 100%
|  |  | 工程施工验收 |  | 通过验收 | 100%
|  | 时效指标 | 资金下达5个月内预算执行率 |  | 85% | 90%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 保障工程安全度汛 |  | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 保障工程安全度汛
|  | 社会效益 指标 | 保障居民社会活动平稳 |  | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 保障居民社会活动平稳
|  | 生态效益 指标 | 促进地区生态和谐发展 |  | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 促进地区生态和谐发展
|  | 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 |  | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 上级主管部门满意度 |  | 90% | 100%
|  |  | 服务群众满意度 |  | 90% | 99%
说明 | 无
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。