普通

- 四川省水利厅行政许可决定

成都东1000千伏变电站500千伏配套送出工程（一期）水土保持方案审批准予行政许可决定书

- 国网四川省电力公司建设分公司：

我厅于2023年07月28日受理你公司提交的《关于请予审查<成都东1000千伏变电站500千伏配套送出工程（一期）水土保持方案报告书>的请示》（川电建设司〔2023〕52号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20230728-016289）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

成都东1000千伏变电站500千伏配套送出工程（一期）（项目代码：2201-510000-04-01-643341）位于成都市简阳市、金堂县、东部新区、青白江区、龙泉驿区，资阳市乐至县，遂宁市大英县、安居区、高新区，为新建建设类项目。项目包括成都东1000kV变电站扩建工程、十陵500kV变电站间隔扩建工程、遂宁500kV变电站间隔扩建工程、成都东～遂宁500kV线路工程、成都东～十陵500kV线路工程五部分。成都东1000千伏变电站扩建工程，在围墙内预留场地扩建6个500千伏间隔；十陵500千伏变电站间隔扩建工程，在围墙内预留场地扩建2个500千伏间隔；遂宁500千伏变电站间隔扩建工程，在围墙内预留场地扩建2个500千伏间隔；成都东～遂宁500千伏线路工程，新建双回500千伏架空线路，长57.00千米，新建铁塔127基，设置牵张场11处，跨越施工场地12处，新建施工便道30.33公里，拓修施工便道20.34公里，新建人抬道路0.60公里；成都东～十陵500千伏线路工程，新建双回500千伏架空线路，长83.20千米，新建铁塔191基，设置牵张场15处，跨越施工场地25处，新建施工便道25.92公里，拓修施工便道19.36公里，新建人抬道路3.40公里。

工程总占地面积71.65公顷，其中永久占地12.46公顷，临时占地59.19公顷。工程土石方开挖总量20.19万立方米（含表土5.85万立方米），回填总量15.53万立方米（含表土5.85万立方米），余方4.66万立方米，其中成都东1000千伏变电站和十陵500千伏变电站间隔扩建工程余方0.15万立方米作为各自变电站新建工程场地平整综合利用，遂宁站间隔扩建工程余方0.07万立方米在站外塔基及其施工临时占地范围内摊平，线路工程余方4.44万立方米在塔基占地范围内摊平，项目不设置弃渣场。工程总投资168776万元，其中土建投资11180万元。工程计划于2023年10月开工，2024年12月完工，总工期15个月。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意方案对主体工程选址（线）和施工总布置的水土保持分析评价，本项目无重大水土保持制约性因素。

（二）基本同意建设期水土流失防治责任范围71.65公顷。

（三）同意水土流失防治执行西南紫色土区一级标准。基本同意设计水平年水土流失防治目标值为：水土流失治理度为97%、土壤流失控制比为1.0、渣土防护率为92%、表土保护率为92%、林草植被恢复率为97%、林草覆盖率为25%。

（四）基本同意本项目土石方平衡和综合利用方案，不设弃渣场。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。工程征占地面积71.65公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计93.145万元（成都市42.835万元，资阳市15.210万元，遂宁市35.100万元）。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

(一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

(二)严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和土石方的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

(三)切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、项目涉及的市县级水行政主管部门按时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

(四)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(五)在项目开工前依法足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应及时补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。确需新设弃渣场的，应当编制水土保持方案（弃渣场补充）报告书，报我厅审批。

五、本项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

六、本行政许可决定仅对该项目水土保持方案报告书进行批复，项目建设的其他许可需按有关规定执行。

七、本行政许可决定自批准之日起有效期3年。在许可决定有效期内未开工建设的，生产建设单位应在有效期届满的30个工作日之前向我厅申请重新审核。项目在许可决定有效期内未开工建设也未申请重新审核的，或虽提出重新审核申请但未获批准的，本许可决定自动失效。

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，成都市水务局，资阳市水务局，遂宁市水利局，简阳市水务局，金堂县水务局，成都市东部新区水务监管事务中心，青白江水务局，龙泉驿区水务局，乐至县水务局，大英县水利局，安居区水利局，遂宁市高新区建设与交通运输局，四川省水土保持生态环境监测总站，北京林淼生态环境技术有限公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发