四川两河口水电站500千伏送出工程水土保持方案变更审批准予行政许可决定书

- 国网四川省电力公司建设分公司：

我厅于2023年1月16日受理你公司提交的《关于申请审批四川两河口水电站500千伏送出工程水土保持方案变更的请示》（川电建设司〔2023〕116号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20240115-159840）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

四川两河口水电站500千伏送出工程（项目代码：2019-510000-44-02-401226）位于甘孜州康定市、雅江县境内，为新建建设类项目，由两河口水电站～新都桥500千伏线路工程和新都桥500千伏变电站间隔扩建工程两部分组成。工程电压等级500千伏，新建铁塔188基，新建线路路径长度2×52.338＋（17.563＋17.972）公里。工程总征占地面积45.05公顷，其中永久占地 7.42 公顷，临时占地 37.63 公顷。土石方开挖总量12.82万立方米（含草甸剥离 1.01 万立方米、表土剥离2.03万立方米），土石方回填量共计11.20万立方米（含草甸回覆1.01万立方米、表土回覆 2.03 万立方米），余方1.62万立方米（折算成松方为1.88万立方米），其中0.72万立方米（松方）在塔基及其施工临时占地范围内摊平处理，1.16万立方米（松方）作为弃方运至雅砻江两河口水电站项目左下沟3#渣场堆放，本工程不新增弃渣场。工程总投资69255.02万元，其中土建投资51941.30万元。工程已于2020年4月开工，2022年7月完工试运行。

2020年7月22日，我厅以“川水函〔2020〕936 号”对《四川两河口水电站 500千伏送出工程水土保持方案》进行了批复。批复的水土保持方案中，站内扩建500kV间隔2个，线路长度约2×71.5km，新建铁塔约188基。布设16处牵张场，3个材料站，15处跨越施工场地，修建索道15条，沿线需整修道路长度约10.0km，扩宽道路长度约4.0km，新建人抬道路约19.4km。

在后续设计和施工中，为保障高海拔作业安全，采用机械化施工，取消了人抬道路，设置机械设备的进场、物资的运输等施工场内交通，导致工程施工总布置、占地面积、土石方量等均发生了较大变化。施工道路增加18.333公里，项目水土流失防治责任范围增加了24.21公顷，增加比例为116.17%；项目挖填土石方总量增加了11.94万立方米，增加比例为98.84%。建设单位根据《中华人民共和国水土保持法》和《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号）的有关规定，组织编报了《四川两河口水电站500千伏送出工程水土保持方案变更报告书》（以下简称“变更报告”）。

二、水土保持变更方案总体意见

（一）基本同意方案对主体工程选址（线）和施工总布置的水土保持分析评价，本项目无重大水土保持制约性因素。

（二）基本同意建设期水土流失防治责任范围45.05公顷。

（三）同意水土流失防治执行青藏高原区一级标准。

（四）基本同意设计水平年水土流失防治目标值为：水土流失治理度85%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率87%，表土保护率90%，林草植被恢复率95%，林草覆盖率18%。

（五）基本同意本项目土石方平衡和余方处置方案，不新设弃渣场。

（六）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（七）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。工程征占地面积45.05公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计58.565万元。建设单位已缴纳水土保持补偿费27.090万元，应补缴水土保持补偿费31.475万元。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

(一)本项目主体工程已完工，后续工作应严格按照批准的水土保持方案变更报告书组织落实，切实落实好各项水土保持措施，所有扰动和裸露地表均应得到防护和植被恢复，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

(二)切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、项目涉及的州县（市）级水行政主管部门按时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

(三)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量。

(四)依法足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

五、本行政许可决定仅对该项目水土保持方案变更报告书进行批复，项目建设的其他许可需按有关规定执行。

四川省水利厅

2024年3月  日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，甘孜藏族自治州水利局，康定市水利局，雅江县水利局，四川嘉源生态发展有限责任公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发