川渝特高压交流工程（阿坝—成都东1000千伏特高压交流输变电工程）水土保持方案审批准予行政许可决定书

- 国网四川省电力公司建设分公司：

我厅于2024年1月12日受理你公司提交的《关于审查川渝特高压交流工程（阿坝—成都东1000千伏特高压交流输变电工程）水土保持方案报告书的函》（川电建设司〔2023〕115 号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20240112-206893）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

川渝特高压交流工程（阿坝—成都东1000千伏特高压交流输变电工程）（项目代码：2302-510000-04-01-991623）位于阿坝州理县、茂县、汶川县，绵阳市北川县、安州区、三台县、涪城区、高新区，德阳市罗江区、中江县，资阳市乐至县境内，为新建建设类项目。由阿坝1000千伏变电站新建工程、成都东1000千伏变电站间隔扩建工程和新建阿坝～成都东1000千伏线路工程三部分组成。阿坝1000千伏变电站新建工程变电站主变压器本期装设2组3000兆伏安主变（另含1台备用相），1000千伏出线本期2回，500千伏出线本期7回，新建进站道路11.82公里，还建道路1.28公里，改造乡道2.69公里和新建临时道路0.52公里，站外供水管线9.50公里，临时供水管线2.00公里，站用电源线路架设14.50公里，施工电源线路9.00公里，施工生产生活场地2处，临时堆土区（含表土）4处。成都东1000千伏变电站为在建变电站，本期扩建2个1000千伏出线间隔至阿坝1000千伏变电站，设站内临时堆土区1处。新建阿坝～成都东1000千伏线路工程线路路径长约2×371.70公里，按两个单回路架设，新建铁塔共计1425基，塔基施工临时场地1425处，牵张场161处，材料站55个，跨越施工场地422处，新建施工便道157.74公里，拓宽施工道路159.38km，新建人抬道路85.18km，布设索道454条（约365.2公里），临时搭接110千伏线路2.40公里，迁改500千伏电力线路长26公里，新建铁塔22基，拆除铁塔27基，迁改工程设牵张场3处，材料站1个，跨越施工场地20处，新修施工道路0.50公里，人抬道路2.44公里，索道22条（约17公里）。

工程总征占地面积498.00公顷，其中永久占地148.34公顷，临时占地349.66公顷。工程土石方开挖总量353.47万立方米（含表土30.12万立方米，草皮0.11万立方米），回填总量334.68万立方米（含表土30.12万立方米，草皮0.11万立方米），余方18.79万立方米（折算松方24.43万立方米)，其中变电站间隔扩建工程余土1.15万立方米(松方)运至乐至县生民机砖厂作为制砖原料进行综合利用,线路塔基余土23.28万立方米(松方)摊平在塔基占地范围内，项目不设置弃渣场。工程总投资144.60亿元，其中土建投资33.19亿元；工程计划于2024年3月开工，2025年11月完工。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意方案对主体工程选址（线）和施工总布置的水土保持分析评价，本项目无重大水土保持制约性因素。

（二）基本同意建设期水土流失防治责任范围498.00公顷。

（三）同意水土流失防治分区按照区段分别执行青藏高原区一级和西南紫色土区一级标准。项目位于高原高山区段（理县段）执行青藏高原区一级防治标准，项目位于东部山地丘陵区段（除理县段外）执行西南紫色土区一级防治标准，

（四）基本同意设计水平年水土流失防治目标值为：高原高山区段（理县段）水土流失治理度85%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率87%，表土保护率90%，林草植被恢复率95%，林草覆盖率18%；东部山地丘陵区段（除理县段外）水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率25%。

（五）基本同意本项目土石方平衡和综合利用方案，不设弃渣场。

（六）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（七）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。工程征占地面积498.00公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计647.40万元（阿坝州314.444万元，绵阳市201.058万元，德阳市114.998万元，资阳市16.900万元）。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

(一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

(二)严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和土石方的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

(三)切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、项目涉及的市（州）县（区）级水行政主管部门按时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

(四)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(五)在项目开工前应依法足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应及时补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。确需新设弃渣场的，应当编制水土保持方案（弃渣场补充）报告书，报我厅审批。

五、本项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

六、本行政许可决定仅对该项目水土保持方案报告书进行批复，项目建设的其他许可需按有关规定执行。

七、本行政许可决定自批准之日起有效期3年。在许可决定有效期内未开工建设的，生产建设单位应在有效期届满的30个工作日之前向我厅申请重新审核。项目在许可决定有效期内未开工建设也未申请重新审核的，或虽提出重新审核申请但未获批准的，本许可决定自动失效。

四川省水利厅

2024年3月  日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，阿坝藏族羌族自治州水务局，绵阳市水利局，德阳市水利局，资阳市水务局，理县农业畜牧和水务局，汶川县水务局，茂县水务局，北川羌族自治县水利局，涪城区水利局，安州区水利局，三台县水利局，罗江区水利局，中江县水利局，乐至县水务局，中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发